|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  распоряжение председателя  Лидского районного исполнительного комитета  от 21 апреля 2023 г. №73-р |

ПЛАН

мероприятий по реализации государственного профилактического

проекта «Лида ̶ здоровый город» на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители, соисполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Организационные мероприятия** | | | |
| 1. | Рассмотрение хода реализации плана мероприятий государственного профилактического проекта «Лида ̶ здоровый город» на заседаниях межведомственного Совета по демографической безопасности Лидского района (группы управления государственным профилактическим проектом «Здоровые города и поселки», Лидского районного исполнительного комитета) | 2 раза в год | Межведомственный Совет по демографической безопасности Лидского района, группа управления государственным профилактическим проектом, Лидский районный исполнительный комитет |
| 2. | Систематическое освещение в региональных средствах массовой информации, Интернет-ресурсах проводимых мероприятий по реализации государственного профилактического проекта с использованием эмблем национальной сети «Здоровые города и поселки», «Лида – здоровый город», логотипов Целей устойчивого развития | 2023-2025 | Государственное учреждение «Редакция «ЛидаМедиаКомпания» (далее – ГУ «Редакция «ЛидаМедиаКомпания»), управление образования, отдел спорта и туризма, отдел культуры, отдел идеологической работы и по делам молодежи, у[правление по труду занятости и социальной защите](http://lida.gov.by/ru/adres-upravlenie-po-trudu-i-soczaschite-ru/), управление архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного комитета (далее –Лидский райисполком), отдел внутренних дел Лидского районного исполнительного комитета (далее – Лидский РОВД), Лидский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Гродненское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (далее – Лидский РОЧС), Лидская районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – Лидская РО ОО «БРСМ»), учреждение здравоохранения «Лидская центральная районная больница» (далее – Лидская ЦРБ), государственное учреждение «Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – Лидский зональный ЦГЭ) |
| 3. | Разработка и издание (тиражирование) информационно-образовательных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике зависимостей, социально-значимых заболеваний, безопасного поведения для распространения среди различных групп населения города Лиды | 2023-2025 | Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ, управление образования, у[правление по труду занятости и социальной защите](http://lida.gov.by/ru/adres-upravlenie-po-trudu-i-soczaschite-ru/) Лидского райисполкома, Лидский РОЧС, Лидская РО ОО «БРСМ» |
| 4. | Размещение на стендах и сайтах организаций, учреждений информации по различным аспектам охраны здоровья, освещение основных направлений государственной политики в сфере формирования здорового образа жизни населения | 2023-2025 | Управление образования, отдел спорта и туризма, отдел культуры, отдел идеологической работы и по делам молодежи Лидского райисполкома, Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ, организации, осуществляющие деятельность на территории города Лиды, Лидская РО ОО «БРСМ» |
| 5. | Проведение социологических исследований по вопросам формирования здорового образа жизни, оценки эффективности проводимых профилактических мероприятий среди различных групп населения города Лида | не реже 1 раза в 2 года | Лидский зональный ЦГЭ, Лидская ЦРБ |
| 6. | Оценка эффективности реализации государственного профилактического проекта «Лида ̶ здоровый город» с учетом достижения критериев эффективности, определенных «Профилем здоровья города Лиды» | ежегодно | Группа управления государственным  профилактическим проектом, Межведомственный Совет по демографической безопасности Лидского района |
| 7. | Включение вопросов профилактики заболеваний и здорового образа жизни, безопасного поведения в планы проведения Единых Дней информирования трудовых коллективов | 2023-2025 | Отдел идеологической работы и по делам молодежи Лидского райисполкома, Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ |
| **Направление 1: здоровое городское планирование, в том числе регулирование движения транзитного транспорта, роста протяженности улиц с твердым покрытием, развитие безбарьерной среды, дополнительное озеленение и создание и (или) обновление внутригородских и пригородных зон отдыха** | | | |
| 1.1 | Информирование населения города Лиды с использованием средств массовой информации, Интернет-ресурсов и других источников по вопросам благоустройства, городского планирования, безопасности и комфорта, повышение доступности среды проживания | 2023-2025 | Управление архитектуры и строительства Лидского райисполкома, Лидское городское унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (далее –Лидское ГУП ЖКХ), Лидский зональный ЦГЭ, Лидская ЦРБ, ГУ «Редакция «ЛидаМедиаКомпания» |
| 1.2 | Выполнение мероприятии по улучшению инфраструктурного планирования города Лида | 2023-2025 | Управление архитектуры и строительства Лидского райисполкома, Лидское ГУП ЖКХ |
| 1.3 | Обеспечение роста протяженности улиц с твердым покрытием | 2023-2025 | Управление архитектуры и строительства Лидского райисполкома, Лидское ГУП ЖКХ |
| 1.3.1 | Обеспечение благоустройства, безопасности, надлежащего санитарно-гигиенического состояния мест массового отдыха населения у воды и в других местах | 2023-2025 | Лидское ГУП ЖКХ, Лидский зональный ЦГЭ |
| 1.3.2 | Строительство внутри дворовых пешеходных дорожек, оборудование общедоступных парковых и туристических троп, игровых, спортивных и танцевальных площадок, велодорожек и велопарковок (в пешеходной доступности от жилых районов), обновление и создание внутригородских и пригородных зон отдыха | 2023-2025 | Управление архитектуры и строительства Лидского райисполкома, Лидское ГУП ЖКХ |
| 1.3.3 | Озеленение города Лиды, благоустройство внутридворовых территорий, детских площадок, зон отдыха, в том числе у водных объектов | 2023-2025 | Управление архитектуры и строительства Лидского райисполкома, Лидское ГУП ЖКХ |
| 1.4 | Разработка схемы озеленения территорий общего пользования города Лиды | 2023-2025 | Управление архитектуры и строительства Лидского райисполкома, Лидское ГУП ЖКХ |
| 1.4.1 | Проведение дополнительного озеленения основных магистральных улиц города Лиды, а также улиц, на которых расположены историко-культурные ценности, демонстрируемые на туристических маршрутах | 2023-2025 | Управление архитектуры и строительства Лидского райисполкома, Лидское ГУП ЖКХ |
| 1.4.2 | Озеленение территорий учреждений образования города Лиды, в том числе в целях приобщения обучающихся к благоустройству, озеленению и эстетическому оформлению территории учреждений образования | 2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома |
| 1.4.3 | Проектирование и создание велосипедной инфраструктуры для более активного использования велосипедов лицами молодого, среднего и пожилого возраста, как средства обеспечения мобильности населения, на принципах устойчивого развития с увеличением доли поездок на велосипедах | 2023-2025 | Управление архитектуры и строительства, отдел спорта и туризма Лидского райисполкома, Лидский РОВД |
| 1.5 | Адаптация существующей улично-дорожной сети к велосипедному движению, в том числе между населенными пунктами, строительство взаимоувязанной сети велодорожек и увеличение их протяженности: выделение на тротуарах велосипедных полос; обеспечение оборудования велопарковок, создание информационных щитов и пунктов проката | 2023-2025 | Управление архитектуры и строительства, отдел спорта и туризма Лидского райисполкома, Лидский РОВД |
| 1.5.1 | Дальнейшее планирование и обеспечение доступной среды на территориях города Лиды | 2023-2025 | Управление архитектуры и строительства, управление образования, у[правление по труду занятости и социальной защите](http://lida.gov.by/ru/adres-upravlenie-po-trudu-i-soczaschite-ru/) Лидского райисполкома |
| 1.6 | Развитие и поддержка местных инициатив, направленных на развитие здоровой городской среды | 2023-2025 | Лидский районный исполнительный комитет |
| 1.6.1 | Акция в социальной сети Instagram «Сделаем мир чище» | май  2023 года | Государственное учреждение образования «Лидский районный центр творчества детей и молодежи» (далее – Лидский РЦТДиМ) |
| 1.6.2 | Ландшафтно-валеологический проект «Во саду ли, в огороде» (для воспитанников домов семейного типа) | январь-ноябрь 2023  года | Государственное учреждение дополнительного образования детей и молодежи **«Лидский районный центр экологии, туризма и краеведения» (**далее – Лидский РЦЭТиК) |
| 1.6.3 | Реализация республиканских экологических проектов «Парк (аллея) семейных деревьев», «#ЗаДело», республиканской благотворительной акции «Сад Надежды» | в течение 2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 1.6.4 | Реализация областной экологической акции «Малым рекам – большая забота» | апрель-сентябрь  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 1.6.5 | Реализация областной акции «Сохраним память на века» по благоустройству мемориалов, памятников, обелисков и иных воинских захоронений | в течение 2023  года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 1.7 | Обеспечение надлежащего содержания территорий города Лиды, выполнение Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012г. № 1087 | 2023-2025 | Управление архитектуры и строительства Лидского райисполкома, Лидское ГУП ЖКХ,  Лидский зональный ЦГЭ, организации, осуществляющие деятельность на территории города Лиды |
| **Направление 2: обеспечение здоровым питанием населения с упором на детей и подростков в организованных коллективах, в том числе в виде выпуска на местных предприятиях пищевой промышленности продукции с пониженным содержанием сахара, соли, жира, обогащенной витаминами и нутриентами** | | | |
| 2.1 | Контроль за функционированием объектов питания, выполнением специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. № 525, Санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. №206 | 2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома, учреждения образования, унитарное коммунальное предприятие «Комбинат школьного питания г.Лида» (далее – УКП «КШП г.Лида»), Лидский зональный ЦГЭ |
| 2.1.1 | Отработка навыков профессионального мастерства работников объектов питания на рабочих местах | 2023-2025 | Государственное учреждение «Лидский районный центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования» (далее – ГУ «Лидский районный центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования»), УКП «КШП г.Лида», Лидский зональный ЦГЭ |
| 2.1.2 | Анализ выполнения норм питания обучающихся | 2023-2025 | ГУ «Лидский районный центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования», Лидский зональный ЦГЭ, учреждения образования, УКП «КШП г.Лида» |
| 2.1.3 | Реализация программы производственного контроля на объектах питания учреждений образования | 2023-2025 | Учреждения образования, УКП «КШП г.Лида» |
| 2.1.4 | Организация работы комиссий по освобождению учащихся от платы за питание, бракеражных комиссий, Советов по питанию | 2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома, учреждения образования |
| 2.1.5 | Организация диетического питания для нуждающихся обучающихся в соответствии с рекомендациями медицинских работников | 2023-2025 | Учреждения образования, УКП «КШП г.Лида», Лидская ЦРБ |
| 2.1.6 | Проведение С-витаминизации обучающихся | 2023-2025 | Учреждения образования, УКП «КШП г.Лиды», Лидская ЦРБ |
| 2.2 | Организация и проведение тематических информационных онлайн-вебинаров; семинаров для руководителей, специалистов организаций здравоохранения, образования и заинтересованных ведомств, членов областных и районных (городских) отделений групп управления по вопросам здорового питания | 2023-2025 | Лидский зональный ЦГЭ, Лидская ЦРБ, управление образования Лидского райисполкома |
| 2.3 | Информирование населения о принципах здорового, рационального питания через средства массовой информации, Интернет- ресурсы | 2023-2025 | Лидский зональный ЦГЭ, Лидская ЦРБ |
| 2.4 | Обеспечение наличия и реализации в торговых объектах и объектах общественного питания города Лиды пищевых продуктов с пониженным содержанием соли, сахара, жира, обогащенных витаминами и минералами, клетчаткой, диетической и диабетической продукции | 2023-2025 | Управление торговли и услуг Лидского райисполкома |
| 2.5 | Совершенствование меню и рациона питания в учреждениях образования для обучающихся с учетом возраста и здоровья детей, соблюдения принципов детской диететики, поры года, в том числе: увеличение количества потребления овощей, фруктов и продуктов здорового питания; обеспечение продукцией, обогащенной витаминами и нутриентами (фолиевой кислотой, расширение сети буфетов в учреждениях образования и др.), УКП «КШП г.Лиды» | 2023-2025 | ГУ «Лидский районный центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования», УКП «КШП г.Лида», учреждения образования, Лидский зональный ЦГЭ, Лидская ЦРБ |
| 2.5.1 | Проведение обучающих мастер-классов для родителей по приготовлению здоровых блюд для питания детей и подростков, содержащих пониженное количество сахара, соли, жира, отвечающих принципам здорового питания с привлечением специалистов учреждений здравоохранения в рамках реализации проекта «Школа – территория здоровья» на базе учреждений общего среднего образования | 2023-2025 | УКП «КШП г.Лида», управление образования Лидского райисполкома, учреждения образования, Лидский зональный ЦГЭ, Лидская ЦРБ |
| 2.6 | Организация работы с субъектами торговли по расширению ассортимента продукции с оздоровительными свойствами, в том числе в отделах/секциях «Здорового питания» | 2023-2025 | Управление торговли Лидского райисполкома |
| 2.7 | Принятие мер по обеспечению преимущественного использования экологически безопасной упаковки (в т.ч. из стекла и бумаги) для пищевых продуктов детского питания | 2023-2025 | УКП «КШП г.Лида» |
| **Направление 3: развитие учреждений образования с внедрением современных организационно-структурных элементов, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей и подростков** | | | |
| 3.1 | Реализация в учреждениях общего среднего образования межведомственного информационного проекта «Школа –территория здоровья» | 2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома, учреждения общего среднего образования, Лидский зональный ЦГЭ |
| 3.1.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений образования г. Лиды в соответствии с планами | 2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома, учреждения общего среднего образования, Лидский зональный ЦГЭ |
| 3.1.2 | Продолжение работы ресурсного центра по формированию единого здоровьесберегающего образовательного пространства | 2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома, государственное учреждение образования «Средняя школа № 9 г.Лиды имени А.В.Ничипорчика» |
| 3.1.3 | Модернизация учебных классов с закупкой регулируемой по росту ученической мебели (конторки, парты, стулья) для разгрузки опорно-двигательного аппарата | 2023-2025 | ГУ «Лидский районный центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования», учреждения общего среднего образования |
| 3.1.4 | Создание здоровьесберегающей среды в учреждениях образования при организации образовательного процесса, в т.ч. с внедрением современных технологий | 2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома, учреждения общего среднего образования, Лидский зональный ЦГЭ |
| 3.2 | Проведениетематических собраний замещающих родителей, направленных на профилактику вредных зависимостей у подопечных, ведения здорового образа жизни несовершеннолетними воспитанниками | 2023-2025  (ежегодно) | Управление образования Лидского райисполкома, государственное учреждение «Лидский районный учебно-методический кабинет» (далее – Лидский РУМК), государственное учреждение образования «Лидский районный социально-педагогический центр» (далее – Лидский РСПЦ) |
| 3.3 | Обеспечение проведения физкультурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий в учреждениях образования для популяризации физической культуры и спорта, привития навыков активной жизни | 2023-2025 | Управление образования Лидского районного исполнительного комитета, учреждения общего среднего образования, Лидский зональный ЦГЭ |
| 3.4 | Обеспечение реализации целевых профилактических проектов по профилактике неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья воспитанников дошкольных учреждений, учащихся учреждений общего среднего и дополнительного образования | 2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома, Лидский зональный ЦГЭ, Лидская ЦРБ |
| 3.5 | Проведение в учреждениях образования мероприятий для обучающихся по формированию здорового образа жизни с использованием разноплановых форм работы | 2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома, Лидский зональный ЦГЭ, Лидская ЦРБ |
| 3.6 | Проведение тематических родительских собраний, пропагандирующих вопросы сохранения и укрепления здоровья, безопасной жизнедеятельности, предупреждения саморазрушительного поведения детей и подростков | 2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома, Лидский зональный ЦГЭ, Лидская ЦРБ, Лидский РОВД, Лидский РОЧС |
| 3.7 | Проведение республиканской спартакиады среди учреждений образования «Здоровым быть здорово!» с акцентом на предупреждение травмоопасного поведения:   * районные соревнования по месту жительства «Мы за ЗОЖ»; * районный массовый велопробег «За ЗОЖ» | 2023 | Отдел спорта и туризма Лидского райисполкома, учреждения образования |
| 3.8 | Подготовка волонтеров по принципу «равный обучает равного» по вопросам продвижения в обществе принципов ЗОЖ | 2023-2025 | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 3.8.1 | Реализация благотворительного марафона «Все краски жизни для тебя» | в течение 2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 3.8.2 | Реализация республиканской благотворительной акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» | в течение 2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 3.8.3 | Реализация республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество» | январь,  декабрь  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 3.8.4 | Реализация республиканской межконфессиональной благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси» | апрель-октябрь  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 3.8.5 | Реализация республиканского конкурса «Молодежь за чистоту городов и сел» | апрель-октябрь  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 3.8.6 | Реализация республиканской благотворительной акции «День защиты детей с БРСМ» | июнь  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 3.8.7 | Реализация республиканской благотворительной акции «В школу с Добрым Сердцем» | август-сентябрь  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 3.8.8 | Реализация республиканского конкурса «Волонтер года» | декабрь  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 3.8.9 | Участие в волонтерском образовательном форум/интенсиве | декабрь  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 3.8.10 | Проведение районного конкурса «Будни волонтера» | май  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 3.9 | Организация и проведение мероприятий в летних оздоровительных лагерях по различным тематикам: профилактика паразитарных заболеваний, острых респираторных инфекций, травматизма, поведения на водоемах и др. | июнь-август  2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома, Лидский зональный ЦГЭ, Лидская ЦРБ, Лидский РОЧС, Лидский РОВД |
| 3.10 | Проведение консультаций для подростков по вопросам формирования здорового образа жизни, выбору профессии | 2023-2025 | Лидская ЦРБ |
| 3.11 | Организация работы «горячих» телефонных линий психологической помощи и пропаганды здорового образа жизни для подростков | 2023-2025 | Лидская ЦРБ |
| **Направление 4: улучшение условий труда на рабочих местах производственных предприятий, распространение различных форм материального стимулирования работников, приверженных здоровому образу жизни** | | | |
| 4.1 | Повышение уровня информированности трудоспособного населения по вопросам соблюдения требований охраны труда, безопасного поведения, отказа от саморазрушительного поведения, вопросам сохранения и укрепления здоровья через средства массовой информации, Интернет-ресурсы, информационные стенды, уголки здоровья и в рамках дней информирования в организациях | 2023-2025 | ГУ «Редакция «ЛидаМедиаКомпания», у[правление по труду занятости и социальной защите](http://lida.gov.by/ru/adres-upravlenie-po-trudu-i-soczaschite-ru/) Лидского райисполкома, Лидский РОВД, Лидский РОЧС, организации, осуществляющие деятельность на территории города Лиды, Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ |
| 4.2 | Проведение анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности с целью установления причинно-следственной связи между условиями труда и уровнем заболеваемости для последующей разработки мероприятий по оздоровлению условий труда | Ежеквартально 2023-2025 | Организации, осуществляющие деятельность на территории города Лиды, управление по труду, занятости и социальной защиты Лидского райисполкома, Лидский зональный ЦГЭ, Лидская ЦРБ |
| 4.3 | Обеспечение вакцинации против гриппа с охватом профилактическими прививками не менее 40 процентов проживающего населения города Лиды | 2023-2025 | Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ |
| 4.4 | Обеспечение вакцинации против COVID-19 с охватом профилактическими прививками не менее 60 процентов проживающего населения города Лиды | 2023-2025 | Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ |
| 4.5 | Организация и проведение обязательного медицинского осмотра работающих, занятых в условиях воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке, установленном законодательством | 2023-2025 | Организации, осуществляющие деятельность на территории города Лиды, Лидская ЦРБ |
| 4.6 | Проведение мероприятий (дни информирования, тренинги, акции, консультации и др.) в трудовых коллективах города Лиды, направленных на профилактику табакокурения и употребления алкогольных напитков на рабочем месте, создание наглядной агитации | 2023-2025 | Организации, осуществляющие деятельность на территории города Лиды, Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ, Лидский РОВД, Лидский РОЧС |
| 4.7 | Обеспечение запрета курения на рабочем месте, при необходимости создание оборудованных мест для курения | 2023-2025 | Организации, осуществляющие деятельность на территории города Лиды, Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ, Лидский РОЧС |
| 4.7.1 | Инициирование объявления территорий организаций и учреждений, свободных от табака | 2023-2025 | Организации, осуществляющие деятельность на территории города Лиды, Лидский зональный ЦГЭ |
| 4.8 | Реализация профилактических проектов в трудовых коллективах, направленных на снижение риска развития неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, создание на предприятиях условий для активного образа жизни (оборудование велопарковок, организация динамических зарядок, оборудование воркаут-площадок, доступа к спортивной базе организации и др.) | 2023 | Организации, осуществляющие деятельность на территории города Лиды, Лидский зональный ЦГЭ, Лидская ЦРБ, профсоюзные организации |
| 4.9 | Организация работ по оценке профессиональных рисков в промышленных организациях в целях оценки влияния факторов производственной среды на работников, разработки систем управления профессиональным риском и увеличения результативности профилактики заболеваемости с временной утратой трудоспособности, профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости работников | 2023 | Организации, осуществляющие деятельность на территории города Лиды |
| 4.10 | Приведение условий труда работающих в соответствие с требованиями гигиенических нормативов | 2023-2025 | Организации, осуществляющие деятельность на территории города Лиды |
| 4.11 | Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на территории города Лиды | 2023-2025 | Организации, осуществляющие деятельность на территории города Лиды, управление по труду, занятости и социальной защиты Лидского райисполкома |
| 4.12 | Рассмотрение возможности поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных привычек, участвующих в физкультурно - оздоровительных мероприятиях | 2023-2025 | Руководители организаций, осуществляющих деятельность на территории города Лиды, профсоюзные организации |
| 4.13 | Рассмотрение возможности возмещения (полностью или частично) стоимости абонементов на посещение спортивных залов, секций, бассейнов, путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации | 2023-2025 | Руководители организаций, осуществляющих деятельность на территории города Лиды, профсоюзные организации |
| 4.14 | Улучшение условий питания работников организаций | 2023-2025 | Руководители организаций, осуществляющих деятельность на территории города Лиды |
| 4.15 | Внедрение практики заключения для работников программ добровольного страхования медицинских расходов | 2023-2025 | Руководители организаций, осуществляющих деятельность на территории города Лиды |
| 4.16 | Осуществление систематического производственного, в том числе лабораторного, контроля для реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда, снижение воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на здоровье работающих | 2023-2025 | Руководители организаций, осуществляющих деятельность на территории города Лиды |
| 4.17 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для трудовых коллективов города Лиды | 2023-2025 | Руководители организаций, осуществляющих деятельность на территории города Лиды, профсоюзные организации, отдел спорта и туризма Лидского райисполкома |
| 4.17.1 | Организация работы спортивно-оздоровительного клуба «Соцспорт» | 2023-2025 | Государственное учреждение «Лидский районный территориальный центр социального обслуживания населения» (далее – государственное учреждение «ЛРТЦСОН») |
| 4.18 | Снижения удельного веса рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда более чем на 1 процент к общему количеству рабочих мест с вредными условиями труда | ежегодно  2023-2025 | Руководители организаций, осуществляющих деятельность на территории города Лиды |
| **Направление 5: сокращение потребления табака и обеспечение эффективной реализации антитабачного законодательства** | | | |
| 5.1 | Информирование населения о способах отказа от курения с размещением информации об организациях здравоохранения города Лиды, оказывающих психологическую помощь и помощь в отказе от потребления табака, в средствах массовой информации, Интернет-ресурсах, на тематических информационно-образовательных ресурсах | 2023-2025 | Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ |
| 5.2 | Организация трансляции и размещения на правах социальной рекламы по Лидскому телевидению, на видеомониторах организаций города Лиды, в т.ч. предприятиях общественного питания (видеороликов, макетов наружной рекламы по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики зависимостей и социально значимых заболеваний) | 2023-2025 | ГУ «Редакция «ЛидаМедиаКомпания», управление образования, отдел идеологической работы и по делам молодежи, управление архитектуры и строительства Лидского райисполкома, Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ, организации, осуществляющие деятельность на территории города Лиды |
| 5.3 | Работа по созданию зон, свободных от курения, в местах массового пребывания и отдыха населения (парки, скверы, площади и пр.) города Лиды с соответствующим обозначением данной территории | 2023-2025 | Лидское ГУП ЖКХ |
| 5.4 | Проведение совместных рейдов с Лидским РОВД, направленных на выявление нарушений антитабачного законодательства с обязательным проведением информационно-образовательной профилактической работы (консультирование по вопросам профилактики табакокурения, раздача информационно-образовательных материалов) | 2023-2025 | Лидский РОВД, Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ |
| 5.5 | Проведение территориального исследования по изучению распространенности поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний среди населения от 18 до 69 лет города Лиды | не реже 1 раза в 2 года | Лидский зональный ЦГЭ, организации, осуществляющие деятельность на территории города Лиды |
| 5.6 | Распространение различных форм стимулирования некурящих и/или бросивших курить работников (внесение изменений в коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, трудовые контракты), в том числе во взаимодействии с профсоюзными комитетами | 2023-2025 | Руководители организаций, осуществляющих деятельность на территории города Лиды |
| 5.7 | Консультирование по вопросам профилактики табакокурения и создание «маршрутов» отказа от употребления никотинсодержащей продукции | 2023-2025 | Лидская ЦРБ |
| 5.8 | Обеспечение ежеквартального проведения информационно-образовательных мероприятий по профилактике употребления табачной и никотинсодержащей продукции на социально значимых объектах города Лиды | 2023-2025 | Лидский зональный ЦГЭ, Лидская ЦРБ, руководители организаций, осуществляющих деятельность на территории города Лиды |
| 5.8.1 | Проведение профилактических мероприятий ко Всемирному дню без табака, Всемирному дню некурения | ноябрь, май 2023 - 2025 | Управление образования, отдел спорта и туризма, отдел культуры, отдел идеологической работы и по делам молодежи Лидского райисполкома, учреждения образования, руководители организаций, осуществляющих деятельность на территории города Лиды, Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ |
| 5.8.2. | Проведение информационной акции с распространением наглядного материала о вреде курения «Сигарета - враг», посвященная Всемирному дню без табака | май 2023 года | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН» |
| 5.8.3. | Проведение спортландии «Богатырь» в рамках Всемирного дня некурения | 14 ноября  2023 | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН» |
| 5.8.4. | Акция по профилактике табакокурения «Судим сигарету» (в рамках республиканской антитабачной информационно-образовательной акции «Беларусь против табака», с участием учащихся государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г.Лиды»). | май 2023 года | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН», государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.Лиды» |
| **Направление 6: снижение уровня поведенческих рисков у молодежи путем повышения их осведомленности о здоровом образе жизни** | | | |
| 6.1 | Проведение конкурсов, выставок, инсталляций, флешмобов, создание арт-объектов и «здоровых зон» по активному и здоровому образу жизни, в том числе с использованием дистанционных форм и методов работы | 2023 - 2025 | Управление архитектуры и строительства, управление образования Лидского райисполкома, Лидское ГУП ЖКХ,  учреждения образования, руководители организаций, осуществляющих деятельность на территории города Лиды, Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ |
| 6.1.1 | Тематический денс-движ «PRO\_ZOЖ» по формированию здорового образа жизни | май  2023 года | Государственное учреждение «Дворец культуры города Лиды» (далее − Дворец культуры города Лиды) |
| 6.1.2 | Интерактив «Движение – образ жизни!» по формированию здорового образа жизни | июнь  2023 года | Дворец культуры города Лиды |
| 6.1.3 | Тематический денс-движ «Лови волну ЗOЖ!» по формированию здорового образа жизни | сентябрь  2023 года | Дворец культуры города Лиды |
| 6.1.4 | Образовательная мастеринка для детей младшего возраста «Эликсир здорового досуга» | июнь,  октябрь 2023 | Государственное учреждение «Лидский районный центр культуры и народного творчества» (отдел ремесел и традиционной культуры) |
| 6.2 | Размещение на информационных стендах, интернет-сайтах, социальных сетях информации о действующих службах, оказывающих экстренную социальную и психологическую помощь в кризисных состояниях, в т.ч. экстренную психологическую помощь по телефону (номера «телефонов доверия», «горячих линий») и др. | 2023 - 2025 | Управление образования Лидского райисполкома, учреждения образования, Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ |
| 6.3 | Повышение уровня информированности молодежной аудитории о поведенческих рисках неинфекционных заболеваний: курения, чрезмерного потребления алкоголя, неправильного питания и низкой физической активности в развитии основной группы неинфекционных заболеваний, ставших причиной заболеваемости, инвалидизации и преждевременной смерти населения всех возрастных групп (средства массовой информации, Интернет-ресурсы, интерактивные формы подачи информации, акции, дни здоровья, вечера вопросов, диспуты, выставки и пр.), в том числе с использованием дистанционных форм и методов работы | 2023 - 2025 | Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ, управление образования Лидского райисполкома, учреждения образования, Лидская РО ОО «БРСМ», организации, осуществляющие деятельность на территории города Лиды |
| 6.3.1 | Развлекательная программа «Мы за ЗОЖ» по формированию здорового образа жизни | 2023 | Дворец культуры города Лиды |
| 6.3.2 | Информационно-пропагандистская акция «Осторожно, вейпинг!» по профилактике использования электронных систем курения | 2023 | Дворец культуры города Лиды |
| 6.3.3 | Квест - игра «В погоне за здоровьем» ко Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (3 октября) | октябрь  2023 года | Дворец культуры города Лиды |
| 6.3.4 | Мероприятия в рамках информационно-профилактической видеорубрики «С заботой о важном» | в течение 2023 года | Дворец культуры города Лиды |
| 6.4 | Внедрение новых инновационных технологий при проведении информационно-образовательных мероприятий в учреждениях образования | 2023 - 2025 | Управление образования Лидского райисполкома, учреждения образования, Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ |
| 6.4.1 | Заседание «Правила здорового образа жизни» | апрель  2023 года | Лидский РЦТДиМ |
| 6.4.2 | Консалтинговая Интернет-площадка «Здоровье, безопасность и окружающая среда» | сентябрь – декабрь 2023 года | Лидский РЦЭТиК |
| 6.4.3 | Проведение PR-акций по профилактике противоправного поведения учащихся, предупреждения вредных зависимостей | 2023  ежегодно (апрель) | Управление образования Лидского райисполкома, Лидский РУМК, учреждения образования |
| 6.5 | Проведение информационно-образовательной работы в учреждениях образования по профилактике потребления психоактивных веществ, инфицированности ВИЧ/СПИДом, инфекциями передающимися половым путем (ИППП), профилактике НИЗ | 2023-2025 | Отдел идеологической работы и по делам молодежи Лидского райисполкома, учреждения образования, Лидская РО ОО «БРСМ», Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ |
| 6.5.1 | Организация информационно-обучающего занятия «СПИД, наркотики − опасно для жизни!» | 1 декабря  2023 | Государственное учреждение «ЛРЦСОН» |
| 6.5.2 | Кинолекторий «Умей сказать: «НЕТ!» | 26 июня  2023 | Государственное учреждение «ЛРЦСОН» |
| 6.5.3 | Реализация библиотечного проекта «Здоровый стиль жизни» | в течение 2023 года | Государственное учреждение культуры «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы» (далее − ГУК «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы») |
| 6.5.4 | Информационный канал «Рупор» по профилактике наркомании и токсикомании | в течение 2023 года | Дворец культуры города Лиды |
| 6.5.5 | Видеодайджест «Молодежь. Здоровье. Образ жизни» по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа | в течение 2023 года | Дворец культуры города Лиды |
| 6.5.6 | Реализация библиотечного проекта «Здоровый стиль жизни» | в течение 2023 года | ГУК «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы» |
| 6.5.7 | Проведение недели правовых знаний, профилактики вредных зависимостей | сентябрь 2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома, Лидский РУМК, учреждения образования, Лидский зональный ЦГЭ |
| 6.5.8 | Проведение антинаркотической акции «Миссия − жить!» | октябрь  2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома, Лидский РУМК, учреждения образования, Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ |
| 6.5.9 | Проведение профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркотиками «Выбери свою альтернативу», «Цена зависимости − жизнь!» «Легальных «миксов» не существует», «Жизнь с зависимостью и без» и др. | 2023-2025  (ежегодно) | Управление образования Лидского райисполкома, Лидский РУМК, учреждения образования, Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ |
| 6.5.10 | Проведение мероприятий по профилактике алкогольной зависимости «Моя жизнь – моя ответственность», «Начни с себя – живи безопасно!» и др. | 2023 - 2025 | Управление образования Лидского райисполкома, учреждения образования |
| 6.6 | Проведение мероприятий, формирующих навыки у детей и подростков безопасного поведения на дорогах, водоемах, в лесных массивах, вблизи с линиями электропередач, в том числе с использованием дистанционных форм и методов работы | 2023 - 2025 | Учреждения образования, Лидский РОВД, Лидский РОЧС, Гродненская областная организация Республиканского государственно-общественного объединения Белорусское республиканское общество спасения на водах (Лидская спасательная станция), Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ |
| 6.6.1 | Игровой марафон «Это всем полезно знать!» по правилам пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на открытых водоемах и обучению детей и их законных представителей навыкам безопасного поведения | июнь-август  2023 - 2025 | Дворец культуры города Лиды |
| 6.7 | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками учреждений образования, родителями обучающихся, сотрудниками предприятий и организаций по темам формирования здорового образа жизни, профилактики не инфекционных заболеваний, профилактике зависимостей и др. | 2023 - 2025 | Учреждения образования, организации, осуществляющие деятельность на территории города Лиды, Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ |
| 6.8 | Выявление учащихся, нуждающихся в оказании социально-педагогической поддержки и психологической помощи, находящихся в сложных жизненных ситуациях | 2023 - 2025 | Лидский РСПЦ |
| 6.9 | Проведение республиканской информационно-образовательной акции «Делай как я!» с проведением массовых танцевальных флэш-мобов в целях продвижения принципов здорового образа жизни, популяризации физической активности, минимизации рискованного поведения и формирования личной ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.  Танцевальный флеш-моб «Нон стоп – земляки», в рамках республиканской информационно-образовательной акции «Делай как я!», посвященный 700-летию г. Лида | сентябрь  2023 года | Государственное учреждение образование «Лидская детская школа искусств» |
| 6.10 | Популяризация у молодежи физической культуры, спорта, туризма и здорового образа жизни посредством максимального привлечения к занятиям спортом и физической активности | 2023 - 2025 | Учреждения образования, организации, осуществляющие деятельность на территории города Лиды, отдел спорта и туризма Лидского райисполкома, Лидская РО ОО «БРСМ» |
| 6.10.1 | Районный туристический слет учащихся | май  2023 года | Лидский РЦЭТиК |
| 6.10.2 | Игровая программа «Не теряем ни минуты, быть здоровым – это круто!» к Всемирному дню здоровья | апрель  2023 года | Лидский РЦЭТиК |
| 6.10.3 | Районный праздник урожая «Тыквенный рай» | октябрь  2023 года | Лидский РЦЭТиК |
| 6.10.4 | Районные соревнования по спортивному скалолазанию | 2023-2025  (ноябрь) | Лидский РЦЭТиК |
| 6.11 | Развитие волонтерского движения среди молодежи по вопросам профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, формирования мотивации к здоровому образу жизни | 2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома, Лидская РО ОО «БРСМ», Дворец культуры города Лиды, Лидская ЦРБ |
| 6.12 | Проведение спортивно-массовых мероприятий в программе спартакиад «Защитник Отечества» и «Здоровье» в рамках Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь | 2023-2025 | Отдел спорта и туризма, управление образования Лидского райисполкома |
| 6.13 | Проведение месячника по профилактике суицидов | 2023-2025  (сентябрь, октябрь) | Управление образования Лидского райисполкома, Лидский РУМК, Лидский РСПЦ |
| 6.14 | Обеспечение функционирования «Школ здоровья», направленных на снижение избыточной массы тела, профилактику ожирения, сахарного диабета | 2023-2025 | Лидская ЦРБ |
| 6.15 | Проведение анкетного опроса в учреждениях общего среднего, среднего специального образования с целью раннего выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний | 2023-2025 | Лидский зональный ЦГЭ, учреждения образования |
| 6.16 | Реализация областного конкурса на лучший проморолик и логотип молодежного отряда охраны правопорядка | апрель  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 6.17 | Анализ распространенности основных поведенческих и биологических факторов риска неинфекционных заболеваний, в том числе распространенности табакокурения, потребления алкогольных напитков | ежегодно  2023-2025 | Лидский зональный ЦГЭ |
| 6.18 | Проведение районного конкурса «Фестиваль талантов» | октябрь  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 6.19 | Реализация республиканских акций «Зимний патруль», «Летний патруль» | июнь-август, декабрь 2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 6.20 | Реализация общереспубликанской акции «Падарунак для немаўляці», приуроченной ко Дню Независимости Республики Беларусь | июль  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 6.21 | Реализация мероприятий, приуроченных ко дню основания ОО «БРСМ» | август-сентябрь  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 6.22 | Реализация областного конкурса на лучший Молодежный отряд охраны правопорядка | в течение 2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 6.23 | Участие в областном методическом сборе «Огнеборец» для бойцов Молодежных отрядов охраны правопорядка | май  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 6.24 | Участие в республиканском образовательном проекте «Школа БСО» (обучающие семинары) | в течение 2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 6.25 | Реализация республиканского конкурса «Трудовой семестр» на лучший студенческий отряд, лучшего командира и комиссара, лучшую организацию, принимающую студенческий отряд | в течение 2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 6.26 | Участие в областном Фестивале студенческих отрядов | август  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 6.27 | Реализация республиканского промопроекта «Выбираем студотряд!» | февраль -июль  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 6.28 | Реализация мероприятий, посвященных Дню Белорусских студенческих отрядов | 1 августа  2023 | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 6.29 | Проведение открытого диалога «Труд на благо Лидчины и любимой Беларуси» | 1 полугодие 2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 6.30 | Реализация республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» | в течение 2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 6.31 | Реализация республиканского проекта «Открытый диалог». Дебаты | в течение 2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 6.32 | Участие в межобластном форуме «Молодежь. BY» | в течение 2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 6.33 | Проведение районного конкурса выставки-презентации «Лучшая идея для Лидчины» | ноябрь  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| **Направление 7: защита здоровья детей, поддержка института семьи** | | | |
| 7.1 | Реализация совместного проекта управления образования Лидского райисполкома и государственного учреждения «Редакция «ЛидаМедиаКомпания», направленного на поддержку успешного родительства, развитие и пропаганду семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, посредством участия организаций района в мероприятиях проекта | 2023-2025 | Управление образования, отдел идеологической работы и по делам молодежи Лидского райисполкома, ГУ «Редакция «ЛидаМедиаКомпания» |
| 7.2 | Обеспечение участия в областном фестивале - конкурсе профессионального мастерства замещающих родителей «Планета Семья» | 2024 | Управление образования Лидского райисполкома, Лидский РУМК |
| 7.3 | Повышение правовой грамотности и правовой культуры детей, обучение основам безопасности жизнедеятельности, навыкам безопасного поведения путем проведения в учреждениях образования тематических мероприятий | 2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома, Лидский РОВД, Лидский РОЧС, Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ |
| 7.3.1 | Реализация библиотечного проекта «Возраст ошибок и тревог» | в течение 2023 года | ГУК «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы» |
| 7.3.2 | Видеодайджест «Знай закон смолоду» по правовому воспитанию детей, подростков и молодежи | в течение 2023 года | Дворец культуры города Лиды |
| 7.4 | Проведение мероприятий, направленных на повышение статуса и престижа семьи в обществе, формирование духовно-нравственных ценностей, обеспечение реализации инициативы «Здоровая семья» | в течение 2023 года | ГУК «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы»,  Дворец культуры города Лиды |
| 7.4.1 | Акция-поздравление «Семья, согретая любовью» | май  2023 года | ГУК «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы» |
| 7.4.2 | Фото-челлендж «Семейный портрет на фоне библиотеки» | май  2023 года | ГУК «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы» |
| 7.4.3 | Семейный фестиваль «Ромашковое счастье» (совместно с Лидским благочинием) | июль  2023 года | Дворец культуры города Лиды |
| 7.4.4 | Семейный фестиваль «MAMA-boom» | октябрь  2023 года | Дворец культуры города Лиды |
| 7.4.5 | Семейный фестиваль «Папа-Fest» | октябрь  2023 года | Дворец культуры города Лиды |
| 7.4.6 | Социальный проект «Елка-НЯНЯ» для молодых семей с детьми до 3 лет | декабрь  2023 года | Дворец культуры города Лиды |
| 7.4.7 | Реализация библиотечного проекта «Семья и книга объединенные чтением» | в течение 2023 года | ГУК «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы» (филиал «Лидская городская детская библиотека») |
| 7.5 | Организация оздоровления учащихся в санаторных школах-интернатах в течение учебного периода, летнего оздоровления в пришкольных лагерях, лагерях с круглосуточным пребыванием | 2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома, Лидская ЦРБ, учреждения образования |
| 7.6 | Организация и проведение мониторинга «Женское здоровье», «Мужское здоровье» | 2023-2025 | Лидская ЦРБ |
| 7.7 | Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню защиты детей, направленные на профилактику вредных привычек | 2023 | Отдел спорта и туризма Лидского райисполкома |
| 7.7.1 | Реализация областной акции «#Разам з бацькамi» | июнь  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 7.7.2 | Реализация республиканского проекта «ПапаЗал» | в течение 2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 7.8 | Проведение Недели семьи | 2023-2025  (ежегодно) | Управление образования Лидского райисполкома, Лидский РУМК, учреждения образования |
| 7.9 | Организация и проведение обучающих мероприятий по различным аспектам формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья для беременных женщин и молодых родителей | 2023-2025 | Лидская ЦРБ |
| 7.10 | Реализация проекта «Родительский университет» | 2023-2025 | Лидский РУМК, учреждения общего среднего образования |
| 7.11 | Проведение целевых осмотров осанки у детей и подростков в общеобразовательных учреждениях города Лиды | 2023-2025 | Лидская ЦРБ |
| 7.12 | Организация работы школ молодых родителей на базе женской консультации по подготовке к семейной жизни, рождению детей, ответственному родительству | 2023-2025 | Лидская ЦРБ |
| 7.13 | Проведение месячников, недель профилактики асоциального поведения | в течение 2023 года | Управление образования Лидского райисполкома, учреждения общего среднего образования |
| 7.13.1 | Реализация информационно-просветительских акций, прямых эфиров по различным правовым тематикам | в течение 2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 7.13.2 | Проведение единых дней юридических консультаций | в течение 2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 7.13.3 | Реализация республиканской интеллектуально-правовой игры «Сила Закона: мы и право» | апрель  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 7.13.4 | Реализация республиканского правового турнира «Сила Закона» | декабрь  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 7.14 | Организация оздоровления учащихся в санаторных школах-интернатах в течение учебного периода, летнего оздоровления в пришкольных лагерях, лагерях с круглосуточным пребыванием | 2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома, Лидская ЦРБ, учреждения образования, Лидский зональный ЦГЭ |
| **Направление 8: создание адаптированной к потребностям граждан инфраструктуры и благоприятной среды жизнедеятельности** | | | |
| 8.1 | Реализация волонтерского проекта «Не будь в стороне» по формированию у волонтеров активной жизненной и гражданской позиции, включению людей с инвалидностью в социальную жизнь посредством организации взаимодействия со здоровыми сверстниками | 2023 | Государственное учреждение «ЛРЦСОН» |
| 8.2 | Проведение мероприятий по приспособлению действующих объектов социальной инфраструктуры к потребностям граждан | 2023-2025 | У[правление по труду занятости и социальной защите](http://lida.gov.by/ru/adres-upravlenie-po-trudu-i-soczaschite-ru/) Лидского райисполкома |
| 8.2.1 | Создание безбарьерной среды в государственном учреждении образования «Средняя школа №11 г.Лиды» − обустройство входной группы пандусом с поручнями, укладка тактильной плитки, установка кнопки вызова персонала, таблички шрифтом Брайля у входа в здание, речевых информаторов на «вход», «выход»; установка поручней на путях движения детей-инвалидов на первом этаже, мнемосхемы 1 этажа, обустройство санузлов на первом этаже, установка табличек шрифтом Брайля на кабинеты «директор», «заместитель директора», «столовая» | 2023 | Управление образования Лидского райисполкома, государственное учреждение образования «Средняя школа №11 г.Лиды» |
| 8.3 | Смотр художественного творчества «Вясёлкавы карагод» | март 2024  года | Учреждение образования «Государственный Лидский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (далее – государственный Лидский районный ЦКРОиР), государственное учреждение образования «Специальный детский сад № 16 г. Лиды» |
| 8.4 | Разработка и реализация локальных информационно-образовательных профилактических проектов на базе государственного учреждения «ЛРЦСОН» по вопросам здорового образа жизни, методам самоконтроля состояния здоровья, вопросам сохранения и укрепления здоровья с привлечением волонтеров | 2023-2025 | Государственное учреждение «ЛРЦСОН» |
| 8.4.1 | Реализация совместного проекта «Равные возможности – путь к успеху» | 2023-2025 | Государственный Лидский районный ЦКРОиР, государственное учреждение «ЛРТЦСОН» |
| 8.4.2 | Реализация совместного проекта «Планета друзей» | 2023-2025 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №4 г.Лиды», государственное учреждение «ЛРТЦСОН» |
| 8.4.3 | Реализация совместного проекта «Дружба без границ» | 2023-2025 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №4 г.Лиды», государственное учреждение образования «Специальный детский сад № 16 г.Лиды» |
| 8.4.4 | Реализация проекта «Инклюзивный театр» для детей с аутистическими расстройствами поведения | 2023-2025 | Лидский РЦТДиМ |
| 8.4.5 | Реализация творческого инклюзивного проекта «Вместе по жизни»  Инклюзивные мастерские «Простые вещи»  «Декоративное эко-искусство и профессия»  Сенсорные экскурсии по ландшафтному саду (инклюзивная тропа) | 2023  2024  2025 | Лидский РЦЭТиК |
| 8.4.6 | Реализация совместного проекта «Лучики добра» | 2023-2025 | Государственный Лидский районный ЦКРОиР, государственное учреждение образования «Средняя школа №4 г.Лиды» |
| 8.4.7 | Работа любительского объединения для детей с ограниченными возможностями «Серебристый лучик» | 2023-2025 | Государственный Лидский районный ЦКРОиР, Дворец культуры города Лиды |
| 8.5 | Подготовка и привлечение волонтеров из числа лиц пожилого возраста для работы в молодежной среде с целью патриотического воспитания, передачи жизненного опыта:  тематическая встреча «Мир и единство зарождаются в семье», приурочена ко Дню семьи, любви и верности (с участием лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) | июль  2023 года | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН», Белорусская Православная Церковь |
| 8.6 | Создание на базе государственного учреждения «ЛРТЦСОН», организаций здравоохранения кабинетов психологической помощи лицам старшего возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в зоне психологического дискомфорта | 2023-2025 | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН», Лидская ЦРБ |
| 8.7 | Создание на базе государственного учреждения «ЛРТЦСОН» клубов по интересам с участие специалистов заинтересованных ведомств и волонтеров | 2023-2025 | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН» |
| 8.7.1 | Организация работы клуба «Школа безопасности» | в течение 2023 года | Государственное учреждение «ЛРЦСОН» |
| 8.7.2 | Соревнования по рыбной ловле «Рыбка, клюй − 2023» | август  2023 года | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН», Лидская районная организация «Белорусский союз военных моряков» |
| 8.7.3 | Шашечный турнир, приуроченный к Международному Дню инвалида (с участием граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в отделении круглосуточного пребывания) | ноябрь  2023 года | Государственное учреждение «ЛРЦСОН» |
| 8.7.4 | Акция «Здоровью - зеленый свет!» (пропаганда здорового образа жизни с мастер-классами по разным направлениям на дому у граждан пожилого возраста со сниженной двигательной активностью) | 2023 | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН» |
| 8.7.5 | Марафон по скандинавской ходьбе «Весна идет!», посвящённый Всемирному дню здоровья в рамках работы секции «Здоров – я!» | апрель  2023 года | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН» |
| 8.8 | Межведомственное взаимодействие по реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов | 2023-2025 |  |
| 8.8.1 | Реализация плана мероприятий по раннему выявлению и оказанию комплексной помощи детям с нарушениями в развитии и их семьям | 2023-2025 | Государственный Лидский районный ЦКРОиР, Лидская ЦРБ |
| 8.8.2 | Взаимодействие с Центром раннего вмешательства детской поликлиники Лидской ЦРБ | 2023-2025 | Государственный Лидский районный ЦКРОиР, центр раннего вмешательства детской поликлиники Лидской ЦРБ |
| 8.8.3 | Реализация плана мероприятий по обеспечению взаимодействия и преемственности в работе государственного Лидского районного ЦКРОиР и государственного учреждения «ЛРТЦСОН» с детьми-инвалидами и молодыми инвалидами, достигшими 18-летнего возраста | 2023-2025 | Государственный Лидский районный ЦКРОиР, государственное учреждение «ЛРТЦСОН» |
| 8.8.4 | Дистанционное обучение и психолого-педагогическое просвещение родителей детей раннего и дошкольного возраста через использование ресурсов группы «МалышОК» в социальной сети «ВКонтакте» | 2023-2025 | Государственный Лидский районный ЦКРОиР |
| 8.8.5 | Дистанционное обучение и психолого-педагогическое просвещение родителей детей с особенностями психофизического развития через использование ресурсов группы «Мы вместе» в социальной сети «ВКонтакте» | 2023-2025 | Государственный Лидский районный ЦКРОиР |
| 8.8.6 | Встреча с врачом общей практики «Здорово здоровым быть» | ноябрь 2023  года | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН» |
| 8.9 | Организация деятельности физкультурно-оздоровительных групп для инвалидов и физически ослабленных лиц на базе физкультурно-спортивных клубов, центров физкультурно-оздоровительной (спортивной) работы:  организация оздоровительного лагеря для людей с ограниченными возможностями | июнь  2023 года | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН» |
| 8.10 | Проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов и физически ослабленных лиц | 2023-2025 | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН», государственный Лидский районный ЦКРОиР, государственное учреждение образования «Средняя школа №4 г.Лиды» |
| 8.10.1 | Районный конкурс «Усе разам» по развитию двигательной активности для детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями в Лидском районе | 2023-2025  (май) | Государственный Лидский районный ЦКРОиР, государственное учреждение образования «Средняя школа №4 г.Лиды» |
| 8.10.2 | Проведение коррекционно-развивающих занятий в комнатах сенсорной интеграции | 2023-2025 | Государственный Лидский районный ЦКРОиР |
| 8.10.3 | Районное спортивно-массовое мероприятие среди инвалидов «Игротерапия», посвященное Дню инвалидов | 2023 | Отдел спорта и туризма Лидского райисполкома |
| 8.10.4 | Участие в Игре-конкурсе «Молодецкие забавы», посвященная Всемирному дню здоровья | апрель 2023 года | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН» |
| 8.10.5 | Организация IV межрегиональных соревнований по игре в городки среди молодых инвалидов «Поверь в себя» | май 2023 года | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН» |
| 8.10.6 | Проведение открытого спортивного турнира «Веселые старты» | август 2023 года | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН» |
| 8.10.7 | Открытие Спортивной площадки «Игротерапия» к Международному дню инвалидов | ноябрь 2023 года | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН» |
| 8.10.8 | Спортивное мероприятие «Спорт без границ» для людей с инвалидностью, и членов их семей в рамках проекта «Лида-здоровый город» | апрель 2023  года | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН» |
| 8.10.9 | Туристический слет «Сила − в командном духе!» получателей услуг отделения дневного пребывания инвалидов г.Лиды и ОО «БРСМ» | сентябрь 2023 года | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН» |
| 8.11 | Участие общественных объединений инвалидов в разработке и реализации мероприятий по проблемам инвалидов - «Час толерантности» для учащихся учреждений образования города Лиды «Люди с инвалидностью. Общество. Мы» | октябрь 2023  года | Представитель общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» (далее − ОО «БелТИЗ») по Лидскому району |
| 8.12 | Предложение и реализация мероприятий по имплементации принципа равных возможностей в населенных пунктах для людей с особыми потребностями:   * проведение цикла тематических встреч, пропагандирующих вопросы укрепления здоровья, безопасность жизнедеятельности для получателей услуг отделения дневного пребывания инвалидов г.Лиды и членов их семей; * проведение обучающего мастер-класса «Здоровое питание-это так просто!» для учащихся государственного Лидского районного ЦКРОиР и их родителей | в течение 2023 года  март 2023 года | Государственное учреждение «ЛРТЦСОН», государственный Лидский районный ЦКРОиР Лидская ЦРБ |
| 8.13 | Инклюзивная концертная программа «Согреем сердца добротой» | декабрь 2023  года | Дворец культуры города Лиды, государственное учреждение «ЛРЦСОН» |
| **Направление 9: популяризация физической активности, в том числе в учреждениях образования, развитие велодвижения и увеличение** протяженности **велодорожек, увеличение количества велопарковок** | | | |
| 9.1 | Популяризация физической активности через организацию и проведение спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях образования (объединения по интересам спортивной направленности, открытие отделений детско − юношеских спортивных школ на базе учреждений образования, проведение спортивных праздников, Дней здоровья, внутришкольной спартакиады) | 2023-2025 | Управление образования, отдел спорта и туризма Лидского райисполкома, учреждения образования |
| 9.2 | Проведение текущих ремонтов в спортивных залах: государственного учреждения образования «Средняя школа № 6 г.Лиды имени Н.Б.Куконенко», государственного учреждения образования «Средняя школа №12 г.Лиды», государственного учреждения образования «Средняя школа №13 г.Лиды», государственного учреждения образования «Средняя школа №16 г.Лиды», государственного учреждения образования «Средняя школа №17 г.Лиды» | 2023-2025 | Руководители учреждений образования, ГУ «Лидский районный центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования» |
| 9.3 | Текущий ремонт беговых дорожек стадионов:государственного учреждения образования «Средняя школа №5 г.Лиды», государственного учреждения образования «Средняя школа № 6 г.Лиды имени Н.Б.Куконенко», государственного учреждения образования «Средняя школа №12 г.Лиды», государственного учреждения образования «Средняя школа №13 г.Лиды», государственного учреждения образования «Средняя школа №14 г.Лиды», государственного учреждения образования «Средняя школа №15 г.Лиды», государственного учреждения образования «Средняя школа №17 г.Лиды» | 2023-2025 | Руководители учреждений образования, ГУ «Лидский районный центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования» |
| 9.4 | Приобретение спортивного оборудования для спортивных залов и стадионов: государственного учреждения образования «Средняя школа № 6 г.Лиды имени Н.Б.Куконенко», государственного учреждения образования «Средняя школа № 9 г.Лиды им. А.В.Ничипорчика», государственного учреждения образования «Средняя школа №12 г.Лиды», государственного учреждения образования «Средняя школа №16 г.Лиды», государственного учреждения образования «Средняя школа №17 г.Лиды» | 2023-2025 | Руководители учреждений образования, ГУ «Лидский районный центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования» |
| 9.5 | Выполнение показателя по обеспеченности спортивным инвентарем учреждений образования Лидского района | 2023-2025 | Руководители учреждений образования |
| 9.6 | Районные соревнования по волейболу между командами средних школ, направленные на профилактику наркозависимости | 2023 | Отдел спорта и туризма Лидского райисполкома, руководители учреждений образования |
| 9.7 | Первенство района по мини-футболу среди учащихся 2009-2010 г.р. по месту жительства, направленное на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркозависимости | 2023 | Отдел спорта и туризма Лидского райисполкома, руководители учреждений образования |
| 9.8 | Районный велопробег, посвященный 700-летию г.Лиды | май-июнь, июль-август  2023 года | Отдел спорта и туризма Лидского райисполкома, руководители учреждений образования, организации, осуществляющие деятельность на территории города Лиды |
| 9.9 | Районные соревнования по мини-футболу среди дворовых команд, направленные на профилактику наркозависимости и табакокурения | 2023 | Отдел спорта и туризма Лидского райисполкома |
| 9.10 | Районные соревнования по дартсу по месту жительства, направленные на профилактику СПИДа и ВИЧ-инфекции | 2023 | Отдел спорта и туризма Лидского райисполкома |
| 9.11 | Собрания для родителей спортсменов-учащихся на тему укрепления здоровья и пропаганде здорового образа жизни | 2023 | Отдел спорта и туризма Лидского райисполкома, руководители учреждений образования |
| 9.12 | Участие в организации республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь | в течение 2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 9.13 | Участие в организации республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба | в течение 2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 9.14 | Реализация многоступенчатого проекта «Здоровая нация» (проведение народных зарядок; сдача нормативов «Борись. Рискуй. Побеждай» | в течение 2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 9.15 | Участие в республиканском спортивно-массовом фестивале для работающей молодежи «Олимпия» (при необходимости) | август  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 9.16 | Проведение районного туристического слета, участие в областном | июнь-июль  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 9.17 | Участие в областном конкурсе на лучший социальный ролик, направленный на профилактику распространения наркомании | май-ноябрь  2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 9.18 | Проведение районной акции «Жизнь без наркотиков» | в течении 2023 года | Лидская РО ОО «БРСМ», первичные организации |
| 9.19 | Увеличение количество парковочных мест для велосипедов в учреждениях образования и оборудование их видеонаблюдением | 2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома, учреждения образования |
| 9.20 | Обеспечение доступности платных услуг, оказываемых на базе спортивных сооружений, всем возрастным группам населения и организациям г. Лиды | 2023-2025 | Отдел спорта и туризма Лидского райисполкома |
| **Направление 10: развитие и поддержка местных инициатив, направленных на сохранение и укрепление здоровья, снижения уровня поведенческих рисков** | | | |
| 10.1 | Реализация профилактического проекта «PRO себя для учащихся 10-12 лет государственного учреждения образования ГУО «Средняя школа №15 г.Лиды», направленного на профилактику аутоагрессивного поведения у подростков | 2023-2024 | Лидский зональный ЦГЭ, Лидский РЦТДиМ |
| 10.2 | Инклюзивные мастерские «Простые вещи» | 2023  (ежемесячно) | Управление образования Лидского райисполкома, государственное учреждение образования «Лидский районный центр технического творчества» (далее – ГУО «Лидский РЦТТ») |
| 10.3 | Фото-движ в социальных сетях «Здоровым быть круто!» | апрель  2023 года | Управление образования Лидского райисполкома, ГУО «Лидский РЦТТ» |
| 10.4 | Районная интерактивная инициатива-конкурс «Онлайн-карта реализуемых практик ЗОЖ» | апрель  2023-2025 | Управление образования Лидского райисполкома, Лидский РЦТДиМ |
| 10.5 | Районный проект по воспитанию культуры безопасной жизнедеятельности «Молодежь и ЗОЖ: формула ответственности» | 2023 | Управление образования Лидского райисполкома, Лидский РЦТДиМ |
| 10.6 | Показательные выступления спортивно-технических кружков «#МызаЗОЖ» | 2023-2025  (апрель, июнь) | Управление образования Лидского райисполкома, ГУО «Лидский РЦТТ» |
| 10.11 | Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья пожилых людей (клуб «Активное долголетие») | 2023-2025 | Государственное учреждение «ЛРЦСОН», Лидская ЦРБ, Лидский зональный ЦГЭ |